## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2019-04-30 | 19:30-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 配置dao和base的依赖关系 | 发现有的依赖关系不知道是不是因为版本原因从而下载的jar包出错
2019-05-01 | 15:00-17:00 | 实体类的建立与数据库表的自动生成 | 1.抽象出实体与其属性 | 未能准确掌握jpa的规范使用，许多内容并不是很了解
2.了解jpa插件的内容和使用规范
2019-05-02 | 19:00-21:00 | 数据库表自动生成 | 1.学习并仿照老师项目工程的做法 | 虽然做到了数据库表的自动生成但是对其中许多内容了解并不清晰
2.成功在数据库中生成空表
2019-05-03 | 19:00-21:00 | 学习jpa使用方法 | 结合老师所写和网上查询资料 | 发现自己创建的实体类不是很规范有很多缺陷
2019-05-04 | 9:00-11:00 | 改善自己的实体类 | 根据所学内容进行改善 | 感觉还是存在问题
2019-05-05 | 9:30-11:30 | 看老师项目中各层的清单文件配置 | 一点点网上查询了解学习 | 进度缓慢
2019-05-06 | 19:00-21:00 | 接着昨天的学习 | 各种方法自学 | 感觉很琐碎抓不到重点
2019-05-07 | 20:00-22:00 | 学生J2EE项目开发流程 | 网上查询资料 | 看了许多大体流程但是不是自己想要去了解的那些
2019-05-08 | 19:00-21:00 | 了解并学习dao中domain所继承的父类 | 看找学 | 发现自己自主学习能力较差，事倍功半
2019-05-09 | 19:00-21:00 | 了解老师项目中的通用类 | 通过看老师写的东西和上网查询相 | 任重而道远
关内容进行学习
2019-05-10 | 19:00-21:00 | 仿写老师的个别通用类 | 在老师已经写好的上面做修改 | 由于之前一个spring-webmvc依赖出错而换了一个导致出现很多问题，在自己
又加了一个spring-test依赖和JUnit 才解决，而且并不是很懂
2019-05-11 | 19:00-21:00 | 做service和dao的连接使用 | 做之前看老师的先把base里的通 | 昨天以为是换了依赖出错，最后才发现是因为缺少很多jar包，折腾很久后还
|  |  | 用类弄好 | 是没有把老师的jar包补全
2019-05-12 | 19:00-21:00 | 做service和dao的连接使用 | 在昨天的了解上把很多缺少的jar包 | 除了缺少jar包又出现了新的错误，还是没能完成昨天的任务
手动添加
2019-05-13 | 18:00-20:00 | 把base中的通用类建好 | 发现错误，解决错误 | 最后发现有些错误是因为版本不支持，导致前期浪费时间
2019-05-14 | 16:30-18:30 | 数据库中数据自动添加 | 依葫芦画瓢 | 完全不理解，没能完成任务，找不到原因
2019-05-15 | 20:00-22:00 | 数据库中数据自动添加 | 仿写service | 测试还是不行
2019-05-16 | 8:30-10:30 | 理解老师service中的内容，完善自己的 | 百度，试着写 | 只完善了一点点
2019-05-17 | 8:30-10:30 | 测试dao和service | 仿写 | 出错找不到原因
2019-05-18 | 18:30-20:30 | 解决之前dao中实体类报错的问题 | 找是否缺少jar包 | 发现是因为本地库中不完整jar包导致的
2019-05-19 | 16:00-18:00 | 接着测试dao和server | 从dao开始看老师的test | 遇见各种问题
2019-05-20 | 16:00-18:00 | 解决test问题 | 一条条的百度错误原因 | 发现红字错误都是缺少jar包导致
2019-05-21 | 19:00-21:00 | 解决test问题 | 自己努力中 | 发现补齐了相应jar包还是会报该种错误
2019-05-22 | 20:00-22:00 | 解决test问题 | 找人帮忙 | 再补齐了jar包后依然报错不管了接着往下看，看到自己虽然运行的是admin
测试，但是发现好多报错导致原因是因为其他实体类
2019-05-23 | 13:00-15:00 | 测试运行 | 在昨天修改后可以运行的基础上查看 | 昨天错误是因为继承的父类的原因造成的，但还有另一个测试失败原因还不清楚
是不是都是同一个原因导致的
2019-05-24 | 19:00-21:00 | 修改maven的setting.xml | 百度找国内可用的库 | 能用但是感觉没有解决之前问题，只是下载速度确实变快了
2019-05-25 | 19:00-21:00 | 多了解一下上课老师讲的事务 | 百度，并且看了本学期操作系统还 | 感觉看的太杂，权当了解了
没有学到的有关事务的内容
2019-06-01 | 18:00-20:00 | 结束之前的内容 | 修改，完善了之前老师要求的所有内容 | 开始新的征程
2019-06-02 | 15:00-17:00 | 开始老师新要求的内容 | 还是先看老师的例子,仿着做 | 把各种配置都补全和老师一样，并且新添加的service 测试成功
2019-06-03 | 10:00-12:00 | 做web端的内容 | 模仿老师的 | 感觉没有把逻辑搞清楚
2019-06-04 | 1100-13:00 | 做web端的内容 | 解决读不到自己数据库的错误 | 没有找到出错原因
2019-06-05 | 1300-15:00 | 接着昨天的内容 | 接着找 | 还是没能找到原因
2019-06-07 | 18:00-20:00 | 解决错误原因 | 去掉老师自己写的抛出的异常看系统的 | 仿佛有了一点眉目
2019-06-08 | 19:00-21:00 | 一鼓作气 | 最后发现是之前工程的环境原因 | 重新构架了一下工程环境，解决问题
2019-06-24 | 12:00-17:00 | end | 搭了一个完整的架子 | 也算是学到了些知识
2019-06-28 | 18:00-20:00 | 解决第一次验收出现的错误 | 测试加改进 | 修改完善
2019-07-03 | 20:00-22:00 | 添加接口注释 | 了解规范 | 基本完成
2019-07-04 | 18:00-20:00 | 完善文档 | 添加完善 | 基本完成

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2