## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2019-04-29 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 由于之前软件出了很多错误，所以重新安装并配置了jdk，eclipes，maven等
2019-04-30 | 15:00-17:00 | 1.学习数据库 | 查了网上的关于数据库的资料和看书 | 进一步学习
2019-05-01 | 16:00-18:00 | 1.学习git的使用 | 像同学学习，网上学习 | 学习了一些基本操作，以后进一步学习使用
2019-05-02 | 20:00-22:00 | 1.看看老师的工程模板 | 看了老师的模板和同学讨论 | 进一步学习吧
2019-05-03 | 20:00-22:00 | 1.看看spring4.x | 学习里面的知识
2019-05-04 | 16:00-18:00 | 1.学习jpa，自动建表 | 了解了一下具体情况 | 准备建表
2019-05-06 | 20:00-22:00 | 1.自动建表 | 配置base中pom.xml的各中依赖关系没弄好，后边再弄 | 没弄好，后边再弄
2019-05-08 | 20:00-22:00 | 1.建表 | 建表成功
2019-05-09 | 20:00-22:00 | 1.学习spring4.x | 结合我们的工程进行学习
2019-05-10 | 19:30-21:30 | 1.尝试建立server中的继承类 | 还没有完成 | 后边继续
2019-05-12 | 13:30-16:00 | 学习老师中service中的代码
2019-05-13 | 19:30-21:30 | 模仿填写server中的代码 | 写出了一点
2019-05-15 | 20:00-22:00 | 代码出现问题尝试修改 | 百度查找错误原因
2019-05-16 | 16:00-18:00 | 继续修改代码
2019-05-19 | 19:00-21:30 | test出现问题 | 百度查找错误原因
2019-05-20 | 20:00-22:00 | 修改test问题
2019-05-21 | 19:00-21:30 | 学习ssm框架
2019-05-22 | 19:30-21:30 | 继续学习老师中service中的代码 | 进一步深化
2019-05-23 | 16:00-18:00 | 修改server中的代码 | 百度查询错误 | 继续解决问题
2019-05-29 | 19:30-21:30 | 继续修改server中的代码 | 百度查询错误
2019-05-31 | 20:00-22:00 | 再次对照老师service中的代码 | 进行改查 | 后边继续
2019-06-02 | 19:00-21:30 | 根据老师上课所讲了解新的内容 | 百度了解 | 根据学习进行改查
2019-06-03 | 8:00-10:30 | 根据上课及百度学习进行更改 | 稍微更改了一些
2019-06-11 | 22:00-0:00 | 添加了一个学生管理类 | 还有些问题需要解决
2019-06-12 | 19:30-21:30 | 添加一个把班级未分配的人分配宿舍的类 | 还有些问题需要解决
2019-06-13 | 19:30-21:30 | 把service层中的类补充完 | impl没写完 | 继续写
2019-06-22 | 19:30-21:30 | 把web里写完
2019-06-24 | 20:00-0:00 | 加班把web等完成

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2